附件1

2021年度预算项目绩效自评表
	  项目名称
	市级储备粮轮换价差
	项目编码
	

	项目实施单位
	玉林市储备粮服务中心
	主管部门
	玉林市发展和改革委员会

	资金总额
	    资金来源
	    金额（万元）

	
	合计
	900

	
	    其中：一般公共预算拨款
	其中：中央
	

	
	900
	    自治区
	

	
	    政府性基金
	
	

	
	    其他资金
	
	

	项目概况（包
	储备粮是以加强对储备粮规模的落实，保障储备粮安全，增强市人民政府对粮食市场的宏观调控能力，调节全市粮食供求总量平衡，稳定粮食市场为主要目标。为了使储备粮质量经常保持良好状态，没有陈化粮，每年须按政府有关要求完成储备粮的轮换入库任务。2021年计划抛售9954.975吨，预计形成销售价差900万元。

	项目起始时间
	2021年1月
	    项目终止时间    2021年12月

	项目实施进度
	完成轮换销售9954吨，支付价差29万元。

	年度绩效目标
	保障承储单位储备粮购销收支平衡，减轻企业负担900万元

	  自评得分（满分100分）
	71
	预算执行率% (10分)
	1

	项目绩效目标

衡量指标
	一级指标
	二级指标
	指标内容
	指标值
	实际完

成值
	未完成

的原因
	指标得分

	
	产出指标(50

分。其中：产

出数量、质量、

时效、成本分

别20分、10

分、10分、10

分）
	产出数量
	轮换销售数量
	9954吨
	9954吨
	已完成
	10

	
	
	
	轮换销售价差
	350万元
	279万元
	年初预算900万元，年中调整预算后为350万元。实际已支付2020年未支付价差29万元，2021年因市粮食销售价格比上年有所回升，实际形成价差250万元，加上2020年未支付价差29万元，2021年共需支付价差279万元。
	10

	
	
	产出质量
	轮换完成率
	100%
	100%
	已完成
	10

	
	
	产出时效
	完成时间
	2021年12月
	2021年12月
	已完成
	5

	
	
	
	资金支付率
	90%以上
	8%
	财政困难未能支付
	1

	
	
	产出成本
	资金投入
	900万元
	350万元（年中调整预算后）
	已完成
	5

	
	
	
	资金使用率
	90%以上
	8%
	年初预算900万元，年中调整预算后为350万元，实际已支付2020年未支付价差29万元，2021年形成价差250万元，由于财政困难而未能支付。
	0

	
	效果指标

(30分)
	经济效益
	储备粮轮换价差直接影响到企业的经济效益，价差补贴保证承储单位储备粮购销收支平衡。
	350万元
	29万元
	年初预算900万元，年中调整预算后为350万元，实际已支付2020年未支付价差29万元，2021年形成价差250万元，由于财政困难而未能支付。
	0

	
	
	社会效益
	保证市级储备粮数量真实、质量良好和储存安全，确保市本级粮食安全。
	粮食安全事故0起
	粮食安全事故0起
	已完成
	20

	
	
	生态效益
	无
	
	
	
	

	
	
	可持续影
	无
	
	
	
	

	
	社会公众或服

务对象满意度(10分)
	
	承储企业满意度
	≥90%
	≥90%
	
	10

	
	
	
	
	
	
	
	


PAGE  
- 1 -

